## 연구일지
캡스톤 디자인 - 1
팀별 | 팀원 | 성명 | Task | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차 | 비고
|  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-08
4조 | 팀장 | 이수만 | 추진계획 | 2023-09-01: 팀원 업무 분장 마인드맵 작성 WBS 작성 프로젝트 주제 선정 수행계획서 작성; 2023-09-08: 수행계획서 팀 연구일지 작성; 2023-09-15: 팀 연구일지 작성 아두이노 키트 구매 사이트 선정 아두이노 필요 센서 선별 회로도 설계 날씨 판단 기준 선정; 2023-09-22: 회로도 설계 날씨 판단 기준 선정; 2023-09-29: 기상청 API 신청 파이어베이스 설치 환경 구성 파이어베이스 환경 설정 데이터 사전 조사 데이터의 컬럼 등 데이터 파악 데이터 관계작성; 2023-10-06: 기상청 API 신청 파이어베이스 설치 환경 구성 파이어베이스 환경 설정 데이터 사전 조사 데이터의 컬럼 등 데이터 파악 데이터 관계작성; 2023-10-13: 데이터의 컬럼 등 데이터 파악 전처리를 위한 데이터 사전 조사 전처리 기준 선정; 2023-10-20: 데이터의 컬럼 등 데이터 파악 자연어를 코드화 하는 작업 주기적으로 데이터를 적재하는 코드 작성 위도, 경도 변환 코드 작성
|  |  | 추진실적 | 2023-09-01: 프로젝트 주제선정을 제대로 정하지 못하여 나머지 작업을 진행하지 못하였습니다.; 2023-09-08: 프로젝트 주제를 선정하여 마인드맵, WBS, 마인드맵, 수행계획서, 업무 분장 작업들을 완료하였습니다.; 2023-09-15: 팀 연구일지 작성을 완료하였고, 구매사이트 및 센서 선정을 완료하였습니다. 마인드맵과 WBS의 부족한 점을 보강하였지만, 센서 선정이 늦어져 회로도 설계 및 날씨 판단 기준을 설정을 못하였습니다.; 2023-09-22: WBS 재작성 마인드맵 재작성 개발 도구 선정; 2023-09-29: 기상청 API 신청 데이터 사전 조사 firebase 설치 및 환경 구성 node.js와 firebase 연결 API를 이용하여 firebase에 적재 테스트; 2023-10-06: 기상청 API 신청 데이터 사전 조사 firebase 설치 및 환경 구성 node.js와 firebase 연결 API를 이용하여 firebase에 적재 테스트; 2023-10-13: 데이터의 컬럼 등 데이터 파악 전처리를 위한 데이터 사전 조사 전처리 코드를 위한 자연어 작성
|  |  | 산출물 | 2023-09-01: 마인드맵 수행계획서; 2023-09-08: 수행계획서 마인드맵 wbs; 2023-09-15: 센서구매목록 센서구매사이트; 2023-09-22: WBS 마인드맵 개발환경선정; 2023-09-29: firebase 환경 node.js를 이용한 서버 코드; 2023-10-06: firebase 환경 node.js를 이용한 서버 코드; 2023-10-13: 데이터 컬럼 정리 파일 전처리 코드를 위한 자연어
|  |  | 이슈사항 | 2023-09-01: 주제선정에 있어서 의견 수렴이 잘 안되어서 wbs은 제작 못하였고, 마인드맵이 미흡하게 마무리가 되었습니다; 2023-09-08: 날씨에 따른 음식추천 앱을 주제로 재선정하였습니다.; 2023-09-15: 이해균 팀원과 김하람 팀원의 업무가 겹치는 일이 발생하여 업무 분장이 필요함; 2023-09-22: 아두이노 센서 데이터를 통해 날씨를 예측하기 보다는 기상청으로 데이터를 얻는 것이 프로젝트 진행에 있어서 매끄럽다고 판단하여 파트가 바뀌었습니다.; 2023-09-29: 서버를 따로 구축 하지 않고 API에서 바로 firebase에 데이터를 저장하도록 진행하려 했지만 서버를 구축하여 데이터를 저장하도록 진행하였습니다.; 2023-10-06: 서버를 따로 구축 하지 않고 API에서 바로 firebase에 데이터를 저장하도록 진행하려 했지만 서버를 구축하여 데이터를 저장하도록 진행하였습니다.; 2023-10-13: 위도, 경도 좌표가 아닌 기상청 격자 정보 요청으로 인해 변환 코드 작성 추가 예정
| 팀원1 | 이해균 | 추진계획 | 2023-09-01: 팀원 구성 프로젝트 주제 선정 팀원 업무 분장; 2023-09-08: 개발 언어 선정 개발 환경 선정 요구사항 분석; 2023-09-15: 요구사항 분석 순서도 구성 회로도 구성; 2023-09-22: 아두이노 회로도 구성; 2023-09-29: 구글지도와 앱 연동 테스트 실시간 위치 정보 확인; 2023-10-06: 구글지도와 앱 연동 테스트 실시간 위치 정보 확인; 2023-10-13: 실시간 위치 정보 XML 코드 작성 실시간 위치 정보 JAVA 코드 작성; 2023-10-20: 위치 정보 정확도를 높일 수 있는 방법 탐구 편차 보정 알고리즘 구현
|  |  | 추진실적 | 2023-09-01: 팀원 구성 프로젝트 주제 선정 팀원 업무 분장; 2023-09-08: 개발 언어 선정 개발 환경 선정; 2023-09-15: 요구사항 분석, 순서도 작성; 2023-09-22: WBS 재작성 마인드맵 재작성 구글 지도 API 등록; 2023-09-29: 구글 지도 연동 XML 코드 작성 구글 지도 연동 JAVA 코드 작성; 2023-10-06: 구글 지도 연동 XML 코드 작성 구글 지도 연동 JAVA 코드 작성 실시간 위치 정보 코드 연구; 2023-10-13: 실시간 위치 정보 XML 코드 작성 실시간 위치 정보 JAVA 코드 작성 네트워크 기반 위치 정보 권한 부여 설정 GPS 기반 위치 정보 권한 부여 설정 위치 정보 정확도 확인
|  |  | 산출물 | 2023-09-01: 팀원 구성, 프로젝트 주제, 팀원 업무; 2023-09-08: 개발 언어, 개발 환경; 2023-09-15: 요구사항 분석서, 순서도; 2023-09-22: WBS, 마인드맵, 구글 지도 API 키; 2023-09-29: 구글 지도 안드로이드에 출력; 2023-10-06: 구글 지도 안드로이드에 출력; 2023-10-13: 실시간 위치 위치 정보 위치 정확도 낮음 확인
|  |  | 이슈사항 | 2023-09-01: 처음 해보는 프로젝트여서 팀원간의 소통이 원할하지 않아 업무 분장에 어려움을 느낌; 2023-09-08: 업무가 너무 큰 틀로 잡혀있어 업무 세분화 작업이 더 필요하다고 느낌; 2023-09-15: 진행을 하다보니 센서 측정 기능의 필요성이 느껴지지 않음; 2023-09-22: 날씨 측정 기능의 삭제에 따른 새로운 업무 분장; 2023-09-29: AVD가 실행이 안되는 오류가 있었으나 새로운 AVD를 만들어 해결; 2023-10-06: AVD가 실행이 안되는 오류가 있었으나 새로운 AVD를 만들어 해결; 2023-10-13: 위치 정보가 정확하게 나오지 않아서 정보를 찾아보니 gps 센서의 문제여서 편차를 보정하는 방법으로 정확도를 높이기로 함
| 팀원2 | 손예빈 | 추진계획 | 2023-09-01: 업무분담, 마인드맵 작성을 계획했습니다.; 2023-09-08: 업무분담, 마인드맵 작성, WBS작성을 계획했습니다.; 2023-09-15: 날씨 아이콘, 음식 아이콘 선정 로딩화면, 메인화면, 레시피화면, 다른메뉴화면 디자인 설계를 계획했습니다.; 2023-09-22: 날씨 테이블, 메뉴 테이블 생성 -> 메인화면 인터페이스 설계; 2023-09-29: 메인화면 인터페이스 설계; 2023-10-06: 메인화면 인터페이스 설계; 2023-10-13: 다른 메뉴화면 인터페이스 설계
|  |  | 추진실적 | 2023-09-01: 업무분담 및 마인드맵 작성을 하였습니다.; 2023-09-08: 마인드맵 수정, WBS 작성을 하였습니다.; 2023-09-15: 날씨, 음식 아이콘 선정과 메인화면, 레시피화면, 다른 메뉴 화면을 디자인하였습니다.; 2023-09-22: 측정하기 화면 디자인 삭제, 메인화면 인터페이스 설계(레이아웃 나누기, 각 레이아웃에 해당하는 항목 텍스트 만들기, 현재 어떤 날씨인지 표시하는 부분에 이미지뷰어 만들기, 원하는 위치에 margin 지정해서 각 요소 배치하기; 2023-09-29: 현재 어떤 날씨인지 표시하는 텍스트 만들기, 현재 온도 부분에 온도계 아이콘 넣기, 레시피 텍스트 만들기, 추천한 음식 아이콘 넣을 부분에 이미지 뷰어 만들기; 2023-10-06: 이벤트가 들어갈 요소에 아이디 추가, 요소를 %단위로 배치하기 위해 레이아웃 변경; 2023-10-13: 메인화면에 새로고침 아이콘 추가, 레시피 TextView를 Button으로 수정, 다른 메뉴화면의 레이아웃 나누기, 검색바와 검색 버튼 생성, 메뉴 표시 상자 생성, 메뉴 표시 상자에 레시피 버튼 추가, 어떤 메뉴인지 알 수 있는 텍스트와 아이콘 추가
|  |  | 산출물 | 2023-09-01: 마인드맵, 피피티; 2023-09-08: 마인드맵, WBS, 피피티; 2023-09-15: 메인화면, 레시피화면, 다른메뉴화면 디자인; 2023-09-22: 안드로이드 스튜디오에서 만든 메인화면 인터페이스 와이어프레임 메인화면 인터페이스 와이어프레임; 2023-09-29: 안드로이드 스튜디오에서 만든 메인화면 인터페이스 와이어프레임 메인화면 인터페이스 와이어프레임; 2023-10-06: 안드로이드 스튜디오에서 만든 메인화면 인터페이스 와이어프레임 메인화면 인터페이스 와이어프레임; 2023-10-13: 안드로이드 스튜디오에서 만든 다른 메뉴화면 인터페이스 와이어프레임 메인화면 인터페이스 와이어프레임
|  |  | 이슈사항 | 2023-09-01: 세분화가 제대로 되지 않아 다시 회의를 하여 업무를 더 자세하게 나누었습니다.; 2023-09-08: 회의를 통해 작업을 세분화 했음에도 부족함을 느껴, 프로젝트를 수행할 때 어떤 작업이 필요한지 마인드맵을 그려가며 작업을 늘려갔습니다.; 2023-09-15: 앱 디자인 부분은 처음하는 업무인지라 초반에 헤매었지만, 다른 여러 작품들을 참고하여 취향이 갈리지 않는 깔끔한 디자인으로 만들었습니다.; 2023-09-22: 아두이노 센서로 현재 습도, 온도를 측정하여 데이터베이스에 저장하고 앱에 연결하려했으나, 항상 핸드폰에 아두이노 센서를 항상 연결하여 다닐수 없으며, 기상청이 있어 아두이노 센서의 필요성을 느끼지 못해 아두이노 부분을 없애기로 결정하였습니다. 기존의 데이터베이스 업무를 다른 팀원이 맡고 인터페이스 설계를 제가 맡아 업무분담을 재조정하였습니다. 데이터베이스 업무를 다른 팀원이 맡고 인터페이스 설계를 가져왔습니다.; 2023-09-29: 모바일 프로그래밍을 배우며 다양한 프레임이 있다는 사실을 배워, 프레임과 요소들의 크기와 위치를 dp단위가 아닌 % 단위로 할 수 있다는 것을 깨달았습니다. 그에따라 다음주까지 메인화면에서 % 단위로 작업할 수 있는 프레임을 찾아 바꿀 예정입니다.; 2023-10-06: 이벤트가 들어가야할 요소에 아이디를 설정해 주지않아 이벤트 작업을 할 수 없어 아이디를 추가해주었습니다.; 2023-10-13: 새로고침 버튼이 필요하다는 의견이 있어 ImageButton으로 만들려했으나 능력 부족으로 인해 이미지가 잘 표시되지 않아 일단 ImageView로 만들었고, 더 공부를 하여 ImageButton으로 수정할 예정입니다. 또한,레시피 텍스트를 ViewText로 만들었더니 ViewText에 이벤트 연결이 안된다고 하여 Button으로 바꾸었습니다.
새로고침 버튼이 필요하다는 의견이 있어 ImageButton으로 만들려했으나 능력 부족으로 인해 이미지가 잘 표시되지 않아 일단 ImageView로 만들었고, 더 공부를 하여 ImageButton으로 수정할 예정입니다. 또한,레시피 텍스트를 ViewText로 만들었더니 ViewText에 이벤트 연결이 안된다고 하여 Button으로 바꾸었습니다.
새로고침 버튼이 필요하다는 의견이 있어 ImageButton으로 만들려했으나 능력 부족으로 인해 이미지가 잘 표시되지 않아 일단 ImageView로 만들었고, 더 공부를 하여 ImageButton으로 수정할 예정입니다. 또한,레시피 텍스트를 ViewText로 만들었더니 ViewText에 이벤트 연결이 안된다고 하여 Button으로 바꾸었습니다.
새로고침 버튼이 필요하다는 의견이 있어 ImageButton으로 만들려했으나 능력 부족으로 인해 이미지가 잘 표시되지 않아 일단 ImageView로 만들었고, 더 공부를 하여 ImageButton으로 수정할 예정입니다. 또한,레시피 텍스트를 ViewText로 만들었더니 ViewText에 이벤트 연결이 안된다고 하여 Button으로 바꾸었습니다.
새로고침 버튼이 필요하다는 의견이 있어 ImageButton으로 만들려했으나 능력 부족으로 인해 이미지가 잘 표시되지 않아 일단 ImageView로 만들었고, 더 공부를 하여 ImageButton으로 수정할 예정입니다. 또한,레시피 텍스트를 ViewText로 만들었더니 ViewText에 이벤트 연결이 안된다고 하여 Button으로 바꾸었습니다.
| 팀원3 | 김하람 | 추진계획 | 2023-09-01: 팀원 과의 업무 분장,프로젝트 아이디어 구상; 2023-09-08: 앱 개발을 위한 도구,언어 선정; 2023-09-15: 메인 화면 인터페이스 개발, 프로젝트 순서도 작성; 2023-09-22: 아두이노 사용 계획 변경에 따른 마인드맵,wbs 수정,미숙함으로 인한 이벤트 설계 어려움을 해결하기 위한 학습; 2023-09-29: 시작화면 측정하기 버튼 삭제되어 햄버거 버튼 이벤트 설계 과정 학습 및 구현; 2023-10-06: 시작화면 측정하기 버튼 삭제되어 햄버거 버튼 이벤트 설계 과정 학습 및 구현; 2023-10-13: 툴바 내에 각 메뉴 버튼들에 대한 클릭 이벤트 설계,다른요리,레시피 화면에도 동일한 툴바 적용
|  |  | 추진실적 | 2023-09-01: 각 팀장,팀원 별 업무 세분화,날씨,온도를 고려하여 메뉴를 추천해주는 어플리케이션 프로젝트 구상; 2023-09-08: 앱 개발에 필요한 도구로 모바일 프로그래밍 수업때 사용하여 비교적 친근한 android studio 채택; 2023-09-15: 프로젝트 순서도 작성완료,인터페이스 개발 도중 능력 부족으로 인하여 시간지체,70%완성; 2023-09-22: 햄버거 버튼 이벤트 구현방법 습득, 어플 로딩화면 개발방법 습득; 2023-09-29: 햄버거 버튼 이벤트 등록, 각 버튼에 해당하는 이벤트 등록; 2023-10-06: 햄버거 버튼 이벤트 등록, 각 버튼에 해당하는 이벤트 등록; 2023-10-13: 각 메뉴에 클릭 이벤트 등록하여 화면연결
|  |  | 산출물 | 2023-09-01: 개인별 wbs,마인드맵; 2023-09-08: 개인별 wbs,마인드맵,요구사항분석서; 2023-09-15: 개인별 wbs, 마인드맵,인터페이스 흐름도,메뉴 추천 알고리즘 흐름도; 2023-09-22: 개인별 wbs,마인드맵 수정본; 2023-09-29: 개인별 wbs, 마인드맵, 햄버거 버튼 이벤트 등록; 2023-10-06: 개인별 wbs, 마인드맵, 햄버거 버튼 이벤트 등록; 2023-10-13: 개인별 wbs, 마인드맵 각 메뉴에 등록된 이벤트
|  |  | 이슈사항 | 2023-09-01: 처음 프로젝트 시작으로 인해 wbs,마인드맵 구체적으로 작성 어려움; 2023-09-08: 요구사항분석서 양식 작성에 어려움을 겪음,여러번의 구글링을 통해 해결; 2023-09-15: 메뉴 추천 알고리즘 설계 과정에서 애매한 온도와 애매한 습도에서의 메뉴를 추천하기가 마땅치않음,고민끝에 임의성 대입; 2023-09-22: 햄버거 버튼 이벤트 설계 중 오류 발생, 해결방법 탐색중; 2023-09-29: 햄버거 버튼 이벤트 등록 도중 해당 버튼에 대한 인터페이스가 미완성되어 빈 프로젝트로 등록하여 설계; 2023-10-06: 햄버거 버튼 이벤트 등록 도중 해당 버튼에 대한 인터페이스가 미완성되어 빈 프로젝트로 등록하여 설계; 2023-10-13: 각 화면 (클래스)를 manifest에 등록하지 않아 화면 연결이 되지 않는 이슈 발생 금주 해결 완료

## WBS
Task | 성명 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 2023-11-03 | 2023-11-10 | 2023-11-17 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | 2023-12-08
마인드맵 작성 | ALL
WBS 작성
개발 도구 선정
주간 연구노트 작성
주간 연구노트 작성
수행계획서 작성 | 이수만
팀 연구일지 작성
업무 분장
기상청 api 신청
파이어베이스 설치 환경 구성
파이어베이스 환경 설정
데이터 사전 조사
데이터 베이스 서버 연결
데이터의 컬럼 등 데이터 파악
데이터 적재 테스트
전처리를 위한 데이터 사전 조사
전처리를 위한 자연어 작성
위도, 경도 변환 코드 작성
주기적으로 데이터를 적재하는 코드
자연어를 코드화 하는 작업
안드로이드와 연동
위치정보를 불러와 데이터 추출하는 코드
데이터 추출 및 날씨별 이벤트 작업
개발 언어 선정 | 이해균
개발 환경 선정
요구 사항 분석
마인드맵 작성
WBS 작성
구글 지도 API 등록
구글 지도 안드로이드 XML 코드작성
구글 지도 안드로이드 JAVA 코드작성
위치 정보 JAVA 코드 작성
위치 정보 XML 코드 작성
네트워크 기반 위치 정보 권한 부여 설정
GPS 기반 위치 정보 권한 부여 설정
위치 정확도 확인
위치 정확도 향상 방법 탐구
편차 보정 알고리즘
분기/날씨별 특정 요리 선별 | 손예빈
날씨&요리 아이콘 선정
메인 화면 디자인 설계
다른 메뉴 화면 디자인 설계
레시피 화면 디자인 설계
메인 화면 인터페이스 설계
다른 메뉴 화면 인터페이스 설계
레시피 화면 인터페이스 설계
레시피 화면 인터페이스 설계 | 김하람
메인 화면 메뉴툴바 이벤트 설계
메인화면 레시피 버튼 이벤트 설계
메인화면 날씨 위젯 이벤트 설계
메인화면 레시피 위젯 이벤트 설계
메뉴 추천 소스코드 알고리즘 설계
메뉴 추천 순서도 알고리즘 설계
계획
실적